臺南市106年度健康促進學校參與國際認證作業輔導計畫(草案)

一、依據：

（一）臺南市健康促進學校輔導團105學年度輔導計畫。

（二）衛生福利部國民健康署、教育部國民及學前教育署合作辦理健康促進學校國際認證計畫。

二、背景：

衛生福利部國民健康署自100年開始推動健康促進學校認證暨國際接軌計畫，建立健康促進學校認證指標，並於101年、103年及105年分別進行我國前三屆健康促進學校國際認證作業，107年將持續進行第四次健康促進學校國際認證。

本認證活動深受各縣市重視，已成為健康促進學校推動成效的評估及指標，為鼓勵及支持學校積極參與，彰顯本市學校推動健康促進之成效，特訂定此輔導計畫。

三、辦理單位：

(一)主辦單位：臺南市政府教育局

(二)承辦單位：臺南市學甲區學甲國民小學、臺南市健康促進學校輔導團

四、參加對象：

（一）推薦參加學校：

1.臺南市103~104學年度健康促進學校訪視特優、優等績優學校（附件一）。

2.101~105年參與健康促進學校國際認證獲銀質獎、銅質獎學校（附件二）。

（二）本市市立高中及國民中小學有興趣參與之學校。

五、實施方式：

（一）分階段申請，依需求酌予經費補助。

（二）辦理認證準備工作說明會。

（三）提供輔導委員諮詢與到校輔導、視需要提供硬體設備改善經費、協助檢視認證資料及指導

相關受訪事宜。

六、辦理期程：

| 項 目 | 預計期程 | 具體作法 | 經費補助 | 辦理單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.認證說明會 | 106年3月 | 辦理本市參與認證準備工作及補助計畫說明會。 | 由承辦學校提報經費需求 | 學甲國小 |
| 2.各校第一階 段計畫執行 | 106年3月-106年7月 | 1.各校健康促進活動推展。 2.學校邀請輔導委員至校環 境檢視與資料製作指導(1-2次)。 3.環境檢視與建置。 | 每校2萬元(含諮詢輔導出席費) | 各參與計畫學校/輔導委員 |
| 3.參與南區認 證說明會 | 106年10月(依實際日程為準) | 中央辦理分區認證說明會，參與計畫學校務必派員出席。 | 無 | 各參與計畫學校 |
| 4.各校第二 階段計畫執行 | 106年8月- 107年3月 | 1.硬體環境設備改善。 2.資料彙整製作。 3.各校執行成效成果審查。 4.邀請輔導委員至校環境檢 視與資料製作指導。 | 參酌輔導委員意見由各校提出改善經費需求，教育局酌予補助 | 各參與計畫學校/輔導委員 |
| 5.執行進度檢 核(集中輔導) | 107年2月 | 1.資料架構建置完成 2.執行進度報告與檢核 | 由承辦學校提報集中輔導經費需求 | 各參與計畫學校/輔導委員 |
| 6.複審 | 107年6-9月 | 達複審標準學校參與到校複評。 | 每校3萬元 | 進入複審階段學校/輔導委員 |

七、經費來源:由教育局衛生保健相關計畫及其他設備計畫經費項下支應。

八、預期效益：

(一)協助本市學校健康促進優質環境建置。

(二)持續深化健康促進教學，透過認證輔導提供教學團隊運作與省思，精進教師教學專業，活

化健康生活技能教材教法，激發學生學習興趣，培養學生帶得走的能力。

(三)提供學校各項資源，提昇參與健康促進學校國際認證之意願與動能。

九、分享與行銷：獲獎學校或執行成效卓著之學校，應參加本局相關成果展覽與發表行銷事宜，

分享優良經驗，進行典範轉移。

十、獎勵：辦理本計畫有功人員依「臺南市立高級中等以下學校教職員獎懲案件作業規定」辦

理敘獎事宜。

附件一

臺南市103~104學年度健康促進學校輔導訪視績優學校名單

| 學年度 | 特優等 | 優等 |
| --- | --- | --- |
| 103 | 竹橋國小、重溪國小、六甲國中、深坑國小、善化大同國小、德南國小、忠義國小 | 後港國小、甲中國小、西港國中、土庫國小、仙草國小、崇和國小、安定南興國小、賢北國小、永康復興國小、省躬國小、安順國小、安平國小、西門國小 |
| 104 | 學甲國小、北勢國小、復興國中 | 將軍國中、佳里國中、漚汪國小、太康國小、柳營國中、內角國小、東山國中、玉山國小、光榮國小、善化國小、永仁高中、大港國小、南區新興國小、大成國中、海佃國小、進學國小、東區大同國小 |

附件二

臺南市101~105年健康促進學校國際認證獲銀、銅質獎學校名單

| 年度 | 學校名單 |
| --- | --- |
| 101 | (金：大港國小) 銅:裕文國小、北勢國小、鹽水國小(103年已獲金質獎)、復興國中、後甲國中 |
| 103 | (金：鹽水國小) 銀:港尾國小、宅港國小、左鎮國小、復興國中、永康國中 銅:層林國小、光復國小、錦湖國小 |
| 105 | 銀:深坑國小、河東國小 銅:新營區新興國小、重溪國小、龍潭國小、左鎮國小、山上國小 |